## Product Burndow Chart
Task | Start Hours | hours spent - week 5 | hours spent - week 4 | hours spent - week 3 | hours spent - week 2 | hours spent - week 1 | Total hours
1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4
13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4
14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4
15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6
22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10
Hours to complete | Total hours | hours spent - week 5 | hours spent - week 4 | hours spent - week 3 | hours spent - week 2 | hours spent - week 1
Actual Remaining hours | 95 | 66 | 57 | 39 | 25 | 0
Estimated remaining hours | 95 | 76 | 57 | 38 | 19 | 0